## Лист1
Мониторинг деятельности Застройщика - Фонд ЛО
на 5 листах
Согласовано
И.О. Заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ
Барановский Е.П.
Заместитель генерального директора ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"
Шырыбыров С.А.
Основные характеристики | [5 empty] | Решение Наблюдательного Совета Фонда | План/Факт | 1. Заключение Соглашения о финансировании | 2.1 Подготовка и подача заявления о намерении и перехода прав в АС, и комплект документов для заключения в Минстрой и КУ | 2.2 Получение заключение Минстроя РФ | 2.3 Получение заключения КУ | 2.4 Удовлетворение АС заявления о намерениях и переход права | 2.5 Подача заявки на оплату в адрес ППК от Фонда субъекта | 2.7 Оплата Фонда субъекта в адрес КУ | 2.8 Подача Фондом субъекта документов в Росреестр | 2.9 Переход права и государственная регистрация перехода прав на ЗУ и ОНС | 3.2 Объявление конкурса на ПИР | 3.3 Заключение договора на ПИР | 3.4. Завершение Проектно-изыскательских работ | 3.5 Получение экспертизы по ПСД | 3.6 Объявление конкурса на СМР | 3.7 Заключение договора на СМР | 3.8 Завершение строительства объектов* | 3.9 Начало заселения | 4. СРОК, ВСЕГО (мес.)
№пп. | Регион | Застройщик | Количество участников строительства | Жилой комплекс/адрес МКД | Идентификатор проблемного объекта в ЕРПО | Дата | Ответственный | ППК/ Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта |  | АС | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта
[10 empty] | МС РФ | КУ
1 | Ленинградская область | ООО "ГРАНД-СТРОЙ" |  | ЖК "Yolkki Village" Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, уч.Скотное 2, 2 очередь | 4301 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 2021-01-30 | 2021-02-15 | 2021-03-30 | 2022-12-30 | 2023-02-15
[5 empty] | 4301 |  | Факт | 2019-12-21 | 2019-12-25 | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020-02-18 | 2020-02-02 | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2021-03-30 | 2020-03-24 | 2020-06-15 | 2020-10-15 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-05-14 | 2022-12-20 | 2023-02-01
[5 empty] | 4301 |  | Отклонение | -2 | -1 | -5 | 9 | -9 | -30 | -35 | 6 | 5 | -15 | 0 | -45 | 20 | 34 | 14
[5 empty] | 4301 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
2 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Щегловская усадьба» Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, блок Б2 | 36746 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-11-10 | 2022-12-10
[5 empty] | 36746 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-07-07 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-05-21 | 2022-10-01 | 2022-12-01
[5 empty] | 36746 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 42 | 27 | -24 | 17 | 22 | 21
[5 empty] | 36746 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
3 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Щегловская усадьба» Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, блок Б3 | 39143 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-11-10 | 2022-12-10
[5 empty] | 39143 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-07-07 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 2021-03-17 | 2021-04-07 | 2021-05-21 | 2022-10-01 | 2022-12-01
[5 empty] | 39143 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 42 | 27 | -24 | 17 | 22 | 21
[5 empty] | 39143 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
4 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Щегловская усадьба» Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, блок Д1 | 9598 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 9598 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-07-07 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-21 | 2023-03-01 | 2023-04-15
[5 empty] | 9598 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 20 | 42 | 27 | -24 | 19 | 21 | 21
[5 empty] | 9598 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
5 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Щегловская усадьба» Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, блок Д2 | 7168 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 7168 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-07-07 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-21 | 2023-03-01 | 2023-04-15
[5 empty] | 7168 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 20 | 42 | 27 | -24 | 19 | 21 | 21
[5 empty] | 7168 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
6 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Щегловская усадьба» Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, блок Д3 | 8991 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 8991 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-07-07 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-21 | 2023-03-01 | 2023-04-15
[5 empty] | 8991 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 20 | 42 | 27 | -24 | 19 | 21 | 21
[5 empty] | 8991 |  | Примечание |  |  |  |  | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
7 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Щегловская усадьба» Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, блок Д4 | 10508 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 10508 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-07-07 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-21 | 2023-03-01 | 2023-04-15
[5 empty] | 10508 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 20 | 42 | 27 | -24 | 19 | 21 | 21
[5 empty] | 10508 |  | Примечание |  |  |  |  | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
8 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 1.1 | 2416 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 2416 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 2416 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 37 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 2416 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
9 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 1.2 | 2731 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 2731 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 2731 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 2731 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
10 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 2.1 | 10144 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 10144 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 10144 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 10144 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
11 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 2.2 | 10012 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 10012 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 10012 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 10012 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
12 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 3.1 | 1804 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 1804 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 1804 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 1804 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
13 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 3.2 | 7032 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 7032 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 7032 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 7032 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
14 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 1 | 8906 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 8906 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 8906 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 23 | 23 | 30
[5 empty] | 8906 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
15 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д.2 | 1036 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 1036 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 1036 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 41 | 23 | 30
[5 empty] | 1036 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
16 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д.3А | 9378 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 9378 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 9378 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 41 | 23 | 30
[5 empty] | 9378 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
17 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д.4А | 8954 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 8954 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 8954 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 41 | 23 | 30
[5 empty] | 8954 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
18 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д.5А | 1416 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 1416 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 1416 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 41 | 23 | 30
[5 empty] | 1416 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
19 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 6 | 10316 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2023-03-10 | 2023-04-10
[5 empty] | 10316 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31 | 2023-03-01 | 2023-04-10
[5 empty] | 10316 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 41 | 23 | 30
[5 empty] | 10316 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
20 | Ленинградская область | ЖСК «Город Детства-6 корпус» |  | ЖК «Город детства» корп. 6 Ленинградская область, Гатчинский район, в черте границ МО "Город Коммунар", вблизи ул.Железнодорожной, корпус 6 | 3416 | 2019-12-25 | План | 2020-01-15 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-02-04 | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30
[5 empty] | 3416 |  | Факт | 2019-12-31 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-03-10 | 2020-08-28 | 2020-11-06 | 2020-11-19 | 2020-12-28 | 2021-11-30 | 2021-12-30
[5 empty] | 3416 |  | Отклонение | -15 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | -4 | -10 | -21 | -32 | -39 | -51 | -60
[5 empty] | 3416 |  | Примечание | выполнено | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
21 | Ленинградская область | ЖСК «Город Детства-7 |  | ЖК «Город детства» корп. 7 Ленинградская область, Гатчинский район, в черте границ МО "Город Коммунар", вблизи ул.Железнодорожной, корпус 7 | 3054 | 2019-12-25 | План | 2020-01-15 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-02-04 | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30
[5 empty] | 3054 |  | Факт | 2019-12-31 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-03-10 | 2020-08-28 | 2020-11-20 | 2020-11-19 | 2020-12-28 | 2021-11-30 | 2021-12-30
[5 empty] | 3054 |  | Отклонение | -15 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | -4 | -10 | -21 | -32 | -39 | -51 | -60
[5 empty] | 3054 |  | Примечание | выполнено | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
22 | Ленинградская область | ЖСК «Город Детства-10 корпус» |  | ЖК «Город детства» корп. 10 Ленинградская область, Гатчинский район, в черте границ МО "Город Коммунар", вблизи ул.Железнодорожной, корпус 10 | 296 | 2019-12-25 | План | 2020-01-15 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-02-04 | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30
[5 empty] | 296 |  | Факт | 2019-12-31 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-03-10 | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 2020-11-19 | 2020-12-28 | 2021-11-30 | 2021-12-30
[5 empty] | 296 |  | Отклонение | -15 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | -4 | -10 | -21 | -32 | -39 | -51 | -60
[5 empty] | 296 |  | Примечание | выполнено | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
23 | Ленинградская область | ЖСК "Поляны-3 корпус" |  | ЖК «Кирккоярви» к. 3 Ленинградская область, Выборгский район, МО "Полянское сельское поселение", п.Поляны, к.3 | 7726 | 2019-12-25 | План | 2020-01-15 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2020-02-04 | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 2020-03-31 | 2020-10-30 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 2022-05-15 | 2022-06-15
[5 empty] | 7726 |  | Факт | 2019-12-31 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  | 2020-01-31 | 2020-02-15 | 2020-03-10 | 2020-10-30 | 2021-01-27 | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 2022-04-30 | 2022-06-15
[5 empty] | 7726 |  | Отклонение | -15 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | -4 | -10 | -21 | 0 | 12 | 16 | 2
[5 empty] | 7726 |  | Примечание | выполнено | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено
24 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК "Янинский каскад-4» Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Кольцевая, уч.12 | 16853 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-08-15 | 2023-09-16
[5 empty] | 16853 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-01-31: 2020-11-06; 2020-02-15: 2020-11-25; 2020-03-10: 2020-12-22
[5 empty] | 16853 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | 2020-01-31: -39; 2020-02-15: -35; 2020-03-10: -55
[5 empty] | 16853 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 30.09.2021
25 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Всеволожский район, дер. Янино-2, уч.135, д.1 | 115337 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-08-15 | 2023-09-16
[5 empty] | 115337 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-01-31: 2020-11-06; 2020-02-15: 2020-11-25; 2020-03-10: 2020-12-22
[5 empty] | 115337 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | 2020-01-31: -39; 2020-02-15: -35; 2020-03-10: -53
[5 empty] | 115337 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 30.09.2021
26 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Всеволожский район, дер. Янино-2, уч.135, д.2 | 115342 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-08-15 | 2023-09-16
[5 empty] | 115342 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-01-31: 2020-11-06; 2020-02-15: 2020-11-25; 2020-03-10: 2020-12-22
[5 empty] | 115342 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | 2020-01-31: -39; 2020-02-15: -35; 2020-03-10: -53
[5 empty] | 115342 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 30.09.2021
27 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Всеволожский район, дер. Янино-2, уч.135, д.3 | 115339 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-08-15 | 2023-09-16
[5 empty] | 115339 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-01-31: 2020-11-06; 2020-02-15: 2020-11-25; 2020-03-10: 2020-12-22
[5 empty] | 115339 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | 2020-01-31: -39; 2020-02-15: -35; 2020-03-10: -53
[5 empty] | 115339 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 30.09.2021
28 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Всеволожский район, дер. Янино-2, уч.135, д.4 | 115340 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-08-15 | 2023-09-16
[5 empty] | 115340 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-01-31: 2020-11-06; 2020-02-15: 2020-11-25; 2020-03-10: 2020-12-22
[5 empty] | 115340 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | 2020-01-31: -39; 2020-02-15: -35; 2020-03-10: -53
[5 empty] | 115340 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 30.09.2021
29 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Всеволожский район, дер. Янино-2, уч.135, д.5 | 115341 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-08-15 | 2023-09-16
[5 empty] | 115341 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-01-31: 2020-11-06; 2020-02-15: 2020-11-25; 2020-03-10: 2020-12-22
[5 empty] | 115341 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | 2020-01-31: -39; 2020-02-15: -35; 2020-03-10: -53
[5 empty] | 115341 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 30.09.2021
30 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2, улица Садовая, участок №104 | 16932 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-08-15 | 2023-09-16
[5 empty] | 16932 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-01-31: 2020-11-06; 2020-02-15: 2020-11-25; 2020-03-10: 2020-12-22
[5 empty] | 16932 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | 2020-01-31: -39; 2020-02-15: -35; 2020-03-10: -53
[5 empty] | 16932 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 30.09.2021
31 | Ленинградская область | ООО «НОРМАНН» |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания (корпус 1, корпус 2) второй этап, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволжский район, земли САОЗТ «Ручьи» | 24704 | 2020-09-08 | План | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2020-10-27 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-10 | 2021-02-20 | 2021-03-05 | 2021-03-20 | 2021-05-05 | 2022-01-25 | 2022-04-10 | 2022-04-30 | 2022-06-10 | 2024-02-01 | 2024-03-01
[5 empty] | 24704 |  | Факт | 2020-10-13 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-12-15 | 2021-04-30 | 2021-01-28 | 2021-04-19 | 2021-05-13 | 2020-01-31: 2021-05-26; 2020-02-15: 2021-06-25; 2020-03-10: 2021-07-23
[5 empty] | 24704 |  | Отклонение | 5 | 1 | -30 | 45 | 135 | 28 | 69 | 83 | 2020-01-31: 51; 2020-02-15: 95; 2020-03-10: 80
[5 empty] | 24704 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением в связи с удовлетворение аппеляционной жалобы | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | 2020-01-31: выполнено с отклонением; 2020-02-15: выполнено с отклонением; 2020-03-10: выполнено с отклонением; 2020-10-30: По договору 27.12.2021; 2021-01-27: По договору 11.02.2022
32 | Ленинградская область | Норманн ЛО |  | Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи», ЖК "Десяткино 2.0" корпус 1, 2 1 этап | 36114 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 30.02.2022 | 2022-05-15 | 2022-06-05 | 2022-07-20 | 2023-12-30 | 2024-02-01
[5 empty] | 36114 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-09-30 | 2020-10-10 | 2020-12-01 | 2021-03-16 | 2021-02-16 | 2021-03-05 | 2021-03-23 | 2020-01-31: 2021-04-05; 2020-02-15: 2021-06-18; 2020-03-10: 2021-08-02
[5 empty] | 36114 |  | Отклонение | 54 | 3 | -50 | 20 | 27 | 16 | -3 | 10 | 2020-01-31: 5; 2020-02-15: 63; 2020-03-10: 62
[5 empty] | 36114 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено с отклонением; 2020-03-10: выполнено с отклонением; 2020-10-30: по договору 16.02.2022; 2021-01-27: По договору 16.04.2022
33 | Ленинградская область | Норманн ЛО |  | обл Ленинградская, Всеволожский, земли САОЗТ "Ручьи"ЖК "Десяткино 2.0" корпус 3 | 39082 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 30.02.2022 | 2022-05-15 | 2022-06-05 | 2022-07-20 | 2023-12-30 | 2024-02-01
[5 empty] | 39082 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-09-30 | 2020-10-10 | 2020-12-01 | 2021-03-16 | 2021-02-16 | 2021-03-05 | 2021-03-23 | 2020-01-31: 2021-04-05; 2020-02-15: 2021-06-18; 2020-03-10: 2021-08-02
[5 empty] | 39082 |  | Отклонение | 54 | 3 | -50 | 20 | 27 | 16 | -3 | 10 | 2020-01-31: 5; 2020-02-15: 63; 2020-03-10: 62
[5 empty] | 39082 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено с отклонением; 2020-03-10: выполнено с отклонением; 2020-10-30: по договору 16.02.2022; 2021-01-27: По договору 16.04.2022
34 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №18 ЖК "Ванино" | 782 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-10-01 | 2023-11-15
[5 empty] | 782 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2020-01-31: 2021-01-18; 2020-02-15: 2021-02-19; 2020-03-10: 22.03.2021; 06.07.2021
[5 empty] | 782 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | 2020-01-31: -71; 2020-02-15: -56; 2020-03-10: -68
[5 empty] | 782 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком; 2020-10-30: По договору ТЗФ и Подрядчика 15.11.2021
35 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №7 ЖК "Ванино" | 4327 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-10-01 | 2023-11-15
[5 empty] | 4327 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2020-01-31: 2021-01-18; 2020-02-15: 2021-02-19; 2020-03-10: 22.03.2021; 06.07.2021
[5 empty] | 4327 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | 2020-01-31: -71; 2020-02-15: -56; 2020-03-10: -68
[5 empty] | 4327 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком; 2020-10-30: По договору ТЗФ и Подрядчика 15.11.2021
36 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №20 ЖК "Ванино" | 4377 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-10-01 | 2023-11-15
[5 empty] | 4377 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2020-01-31: 2021-01-18; 2020-02-15: 2021-02-19; 2020-03-10: 22.03.2021; 06.07.2021
[5 empty] | 4377 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | 2020-01-31: -71; 2020-02-15: -56; 2020-03-10: -68
[5 empty] | 4377 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком; 2020-10-30: По договору ТЗФ и Подрядчика 15.11.2021
37 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №17 ЖК "Ванино" | 1661 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-10-01 | 2023-11-15
[5 empty] | 1661 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2020-01-31: 2021-01-18; 2020-02-15: 2021-02-19; 2020-03-10: 22.03.2021; 06.07.2021
[5 empty] | 1661 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | 2020-01-31: -71; 2020-02-15: -56; 2020-03-10: -68
[5 empty] | 1661 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком; 2020-10-30: По договору ТЗФ и Подрядчика 15.11.2021
38 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №8 ЖК "Ванино" | 5014 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-10-01 | 2023-11-15
[5 empty] | 5014 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2020-01-31: 2021-01-18; 2020-02-15: 2021-02-19; 2020-03-10: 22.03.2021; 06.07.2021
[5 empty] | 5014 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | 2020-01-31: -71; 2020-02-15: -56; 2020-03-10: -68
[5 empty] | 5014 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком; 2020-10-30: По договору ТЗФ и Подрядчика 15.11.2021
39 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №26 ЖК "Ванино" | 3420 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-10-01 | 2023-11-15
[5 empty] | 3420 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2020-01-31: 2021-01-18; 2020-02-15: 2021-02-19; 2020-03-10: 22.03.2021; 06.07.2021
[5 empty] | 3420 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | 2020-01-31: -71; 2020-02-15: -56; 2020-03-10: -68
[5 empty] | 3420 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком; 2020-10-30: По договору ТЗФ и Подрядчика 15.11.2021
40 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №27 ЖК "Ванино" | 3860 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-10-01 | 2023-11-15
[5 empty] | 3860 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2020-01-31: 2021-01-18; 2020-02-15: 2021-02-19; 2020-03-10: 22.03.2021; 06.07.2021
[5 empty] | 3860 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | 2020-01-31: -71; 2020-02-15: -56; 2020-03-10: -68
[5 empty] | 3860 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком; 2020-10-30: По договору ТЗФ и Подрядчика 15.11.2021
41 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №6 ЖК "Ванино" | 5795 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-10-01 | 2023-11-15
[5 empty] | 5795 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2020-01-31: 2021-01-18; 2020-02-15: 2021-02-19; 2020-03-10: 22.03.2021; 06.07.2021
[5 empty] | 5795 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | 2020-01-31: -71; 2020-02-15: -56; 2020-03-10: -68
[5 empty] | 5795 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком; 2020-10-30: По договору ТЗФ и Подрядчика 15.11.2021
42 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №5 ЖК "Ванино" | 6104 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-10-01 | 2023-11-15
[5 empty] | 6104 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2020-01-31: 2021-01-18; 2020-02-15: 2021-02-19; 2020-03-10: 22.03.2021; 06.07.2021
[5 empty] | 6104 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | 2020-01-31: -71; 2020-02-15: -56; 2020-03-10: -68
[5 empty] | 6104 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком; 2020-10-30: По договору ТЗФ и Подрядчика 15.11.2021
43 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №19 ЖК "Ванино" | 41896 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-10-01 | 2023-11-15
[5 empty] | 41896 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2020-01-31: 2021-01-18; 2020-02-15: 2021-02-19; 2020-03-10: 22.03.2021; 06.07.2021
[5 empty] | 41896 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | 2020-01-31: -71; 2020-02-15: -56; 2020-03-10: -68
[5 empty] | 41896 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком; 2020-10-30: По договору ТЗФ и Подрядчика 15.11.2021
44 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 1 | 31647 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2024-02-01 | 2024-03-01
[5 empty] | 31647 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2020-01-31: 2021-05-11; 2020-02-15: 2021-06-17; 2020-03-10: 2021-08-03
[5 empty] | 31647 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | -40 | 2020-01-31: -50; 2020-02-15: -28; 2020-03-10: -27
[5 empty] | 31647 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 31.01.2022; 2021-01-27: По договору 28.02.2022
45 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 2 | 39146 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2024-02-01 | 2024-03-01
[5 empty] | 39146 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2020-01-31: 2021-05-11; 2020-02-15: 2021-06-17; 2020-03-10: 2021-08-03
[5 empty] | 39146 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | -40 | 2020-01-31: -50; 2020-02-15: -28; 2020-03-10: -27
[5 empty] | 39146 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 31.01.2022; 2021-01-27: По договору 28.03.2022
46 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 3 | 39147 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2024-02-01 | 2024-03-01
[5 empty] | 39147 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2020-01-31: 2021-05-18; 2020-02-15: 2021-06-17; 2020-03-10: 2021-08-03
[5 empty] | 39147 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | -40 | 2020-01-31: -42; 2020-02-15: -28; 2020-03-10: -27
[5 empty] | 39147 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 31.01.2022; 2021-01-27: По договору 28.03.2022
47 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 4 | 39148 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2024-02-01 | 2024-03-01
[5 empty] | 39148 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2020-01-31: 2021-05-18; 2020-02-15: 2021-06-17; 2020-03-10: 2021-08-03
[5 empty] | 39148 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | -40 | 2020-01-31: -42; 2020-02-15: -28; 2020-03-10: -27
[5 empty] | 39148 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 31.01.2022; 2021-01-27: По договору 28.03.2022
48 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 5 | 31644 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2024-02-01 | 2024-03-01
[5 empty] | 31644 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2020-01-31: 2021-05-18; 2020-02-15: 2021-06-17; 2020-03-10: 2021-08-03
[5 empty] | 31644 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | -40 | 2020-01-31: -42; 2020-02-15: -28; 2020-03-10: -27
[5 empty] | 31644 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 31.01.2022; 2021-01-27: По договору 28.03.2022
49 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 6 | 34242 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2024-02-01 | 2024-03-01
[5 empty] | 34242 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2020-01-31: 2021-05-18; 2020-02-15: 2021-06-17; 2020-03-10: 2021-08-03
[5 empty] | 34242 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 |  | 2020-01-31: -42; 2020-02-15: -28; 2020-03-10: -27
[5 empty] | 34242 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено; 2020-10-30: По договору 31.01.2022; 2021-01-27: По договору 28.03.2022
50 | Ленинградская область | ООО "МС" |  | Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, квартал №2, участок №73 | 41362 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2024-05-01 | 2024-06-01
[5 empty] | 41362 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 2021-04-30 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 2020-01-31: 2021-08-10; 2020-02-15: не требуется; 2020-03-10: 2021-06-28
[5 empty] | 41362 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 47 | 0 | 16 | 43 | 2020-01-31: 40
[5 empty] | 41362 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением в связи с поздней оплатой требований | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | 2020-01-31: выполнено с отклонением; 2020-03-10: выполнено. Передан согласно судебному определению
51 | Ленинградская область | ООО "МС" |  | Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, квартал №2, участок №75 | 40858 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2024-05-01 | 2024-06-01
[5 empty] | 40858 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 2021-04-30 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 2020-01-31: 2021-08-10; 2020-02-15: не требуется; 2020-03-10: 2021-06-28
[5 empty] | 40858 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 47 | 0 | 16 | 43 | 2020-01-31: 40
[5 empty] | 40858 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением в связи с поздней оплатой требований | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | 2020-01-31: выполнено с отклонением; 2020-03-10: выполнено. Передан согласно судебному определению
52 | Ленинградская область | ООО "Квартал" |  | ЖК "Аннинский парк" Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, п. Аннино, д.5 | 2284 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-02-01 | 2022-04-15 | 2022-05-05 | 2022-06-15 | 2024-03-01 | 2023-04-01
[5 empty] | 2284 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-04 | 2021-05-11 | 2021-06-11 | 2021-08-05 | 2021-06-08 | 2020-01-31: 2021-06-16; 2020-02-15: 2021-07-07; 2020-03-10: 2021-08-03
[5 empty] | 2284 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -7 |  | 41 | 67 | -7 | 2020-01-31: -15; 2020-02-15: -7; 2020-03-10: -27
[5 empty] | 2284 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено
53 | Ленинградская область | ЗАО «УНИСТО» | Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, позиция 9 (II этап строительства) по адресу Ленинградская область, Всеволжский район, земли САОЗТ «Ручьи» | Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», позиция 9, ЖК "Тридевяткино царство" | 24546 | 2021-01-19 | План | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 30.02.2022 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2024-01-17 | 2024-02-16
[5 empty] | 24546 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-13 |  |  | 2021-04-26 | 2020-01-31: 2021-05-06; 2020-02-15: 2021-05-31; 2020-03-10: 2021-07-15
[5 empty] | 24546 |  | Отклонение | 16 | 5 | 3 | -7 | -11 | 0 | 0 | -21 | -19 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24546 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено
54 | Ленинградская область | ЗАО «УНИСТО» | Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, позиция 10 (III этап строительства) по адресу Ленинградская область, Всеволжский район, земли САОЗТ «Ручьи» | Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», позиция 10, ЖК "Тридевяткино царство" | 24540 | 2021-01-19 | План | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 30.02.2022 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2024-01-17 | 2024-02-16
[5 empty] | 24540 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-13 |  |  | 2021-04-26 | 2020-01-31: 2021-05-06; 2020-02-15: 2021-05-31; 2020-03-10: 2021-07-15
[5 empty] | 24540 |  | Отклонение | 2 | 5 | 3 | -7 | -11 | 0 | 0 | -21 | -19 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24540 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено
55 | Ленинградская область | ЗАО «УНИСТО» | Многоквартирный жилой дом, поз. 11 (IV этап строительства) по адресу Всеволжский муниципальный район, земли САОЗТ «Ручьи» | Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», позиция 11, ЖК "Тридевяткино царство" | 24270 | 2021-01-19 | План | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 30.02.2022 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2024-01-17 | 2024-02-16
[5 empty] | 24270 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-13 |  |  | 2021-04-26 | 2020-01-31: 2021-05-06; 2020-02-15: 2021-05-31; 2020-03-10: 2021-07-15
[5 empty] | 24270 |  | Отклонение | 2 | 5 | 3 | -7 | -11 | 0 | 0 | 0 | -19 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24270 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено
56 | Ленинградская область | ООО "НОРМАНН ЛО" | Многоквартирный дом со встроенными помещениями (Корпус А) 1 этап строительства по адресу Ленинградская область, Всеволжский район, дер. Янино – 1 | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ЖК «Яркий» корпус А | 39196 | 2021-01-19 | План | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-08-18 | 2022-02-28 | 2022-05-20 | 2022-06-11 | 2022-07-25 | 2024-03-20 | 2024-04-19
[5 empty] | 39196 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-12 | 2021-05-18 |  |  | 2021-05-28 | 2020-01-31: 2021-06-25; 2020-02-15: 2021-07-12; 2020-03-10: 2021-08-17
[5 empty] | 39196 |  | Отклонение | 2 | 5 | 3 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 39196 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено с отклонением; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено
57 | Ленинградская область | ООО "НОРМАНН ЛО" | Многоквартирный дом со встроенными помещениями (Корпус Б) 1 этап строительства по адресу Ленинградская область, Всеволжский район, дер. Янино - 1 | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ЖК «Яркий» корпус Б | 39196 | 2021-01-19 | План | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-08-18 | 2022-02-28 | 2022-05-20 | 2022-06-11 | 2022-07-25 | 2024-03-20 | 2024-04-19
[5 empty] | 39196 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-12 | 2021-05-12 |  |  | 2021-05-28 | 2020-01-31: 2021-06-25; 2020-02-15: 2021-07-12; 2020-03-10: 2021-08-17
[5 empty] | 39196 |  | Отклонение | 2 | 5 | 3 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 39196 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | 2020-01-31: выполнено с отклонением; 2020-02-15: выполнено; 2020-03-10: выполнено
Генеральный директор "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Лнинградской области"
| Горшенев А.Г. |  |  |  | 2021-08-25