## Лист1
Мониторинг деятельности Застройщика - Фонд ЛО
на 5 листах
Согласовано
И.О. Заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ
Барановский Е.П.
Заместитель генерального директора ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"
Шырыбыров С.А.
Основные характеристики | [5 empty] | Решение Наблюдательного Совета Фонда | План/Факт | 1. Заключение Соглашения о финансировании | 2.1 Подготовка и подача заявления о намерении и перехода прав в АС, и комплект документов для заключения в Минстрой и КУ | 2.2 Получение заключение Минстроя РФ | 2.3 Получение заключения КУ | 2.4 Удовлетворение АС заявления о намерениях и переход права | 2.5 Подача заявки на оплату в адрес ППК от Фонда субъекта | 2.7 Оплата Фонда субъекта в адрес КУ | 2.8 Подача Фондом субъекта документов в Росреестр | 2.9 Переход права и государственная регистрация перехода прав на ЗУ и ОНС | 3.2 Объявление конкурса на ПИР | 3.3 Заключение договора на ПИР | 3.4. Завершение ПИР | 3.5 Получение экспертизы по ПСД | 3.6 Объявление конкурса на СМР | 3.7 Заключение договора на СМР | 3.8 Завершение строительства объектов* | 3.9 Начало заселения | 4. СРОК, ВСЕГО (мес.)
№пп. | Регион | Застройщик | Количество участников строительства | Жилой комплекс/адрес МКД | Идентификатор проблемного объекта в ЕРПО | Дата | Ответственный | ППК/ Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта |  | АС | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта | Фонд субъекта
[10 empty] | МС РФ | КУ
1 | Ленинградская область | ООО "ГРАНД-СТРОЙ" |  | ЖК "Yolkki Village" Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, уч.Скотное 2, 2 очередь | 4301 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 2021-01-30 | 2021-02-15 | 2021-03-30 | 2022-12-30 | 2023-02-15
[5 empty] | 4301 |  | Факт | 2019-12-21 | 2019-12-25 | 2020-01-25 | 2020-01-25 | 2020-02-18 | 2020-02-02 | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2021-03-30 | 2020-03-24 | 2020-06-15 | 2020-10-15 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-05-14
[5 empty] | 4301 |  | Отклонение | -2 | -1 | -5 | 9 | -9 | -30 | -35 | 6 | 5 | -15 | 0 | -45 | 20 | 34 | 14
[5 empty] | 4301 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
4 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Щегловская усадьба» Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, блок Д1 | 9598 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-10-01 | 2022-11-01
[5 empty] | 9598 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-06-30 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-21
[5 empty] | 9598 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 20 | 42 | 27 | -24 | 19 | 21 | 21
[5 empty] | 9598 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
5 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Щегловская усадьба» Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, блок Д2 | 7168 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-10-01 | 2022-11-01
[5 empty] | 7168 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-06-30 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-21
[5 empty] | 7168 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 20 | 42 | 27 | -24 | 19 | 21 | 21
[5 empty] | 7168 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
6 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Щегловская усадьба» Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, блок Д3 | 8991 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-10-01 | 2022-11-01
[5 empty] | 8991 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-06-30 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-21
[5 empty] | 8991 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 20 | 42 | 27 | -24 | 19 | 21 | 21
[5 empty] | 8991 |  | Примечание |  |  |  |  | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
7 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Щегловская усадьба» Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, блок Д4 | 10508 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-30 | 2021-02-28 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-10-01 | 2022-11-01
[5 empty] | 10508 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-05-26 | 2020-06-30 | 2020-08-07 | 2020-11-06 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-21
[5 empty] | 10508 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 20 | 42 | 27 | -24 | 19 | 21 | 21
[5 empty] | 10508 |  | Примечание |  |  |  |  | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
8 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 1.1 | 2416 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-07-01 | 2022-08-01
[5 empty] | 2416 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19
[5 empty] | 2416 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 37 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 2416 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
9 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 1.2 | 2731 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-07-01 | 2022-08-01
[5 empty] | 2731 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19
[5 empty] | 2731 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 2731 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
10 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 2.1 | 10144 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-07-01 | 2022-08-01
[5 empty] | 10144 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19
[5 empty] | 10144 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 10144 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
11 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 2.2 | 10012 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-07-01 | 2022-08-01
[5 empty] | 10012 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19
[5 empty] | 10012 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 10012 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
12 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 3.1 | 1804 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-07-01 | 2022-08-01
[5 empty] | 1804 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19
[5 empty] | 1804 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 1804 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
13 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 3.2 | 7032 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-07-01 | 2022-08-01
[5 empty] | 7032 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-25 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-05-19
[5 empty] | 7032 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 33 | 23 | 19
[5 empty] | 7032 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
14 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 1 | 8906 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-12-31 | 2023-02-15
[5 empty] | 8906 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31
[5 empty] | 8906 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 23 | 23 | 30
[5 empty] | 8906 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
15 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д.2 | 1036 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-12-31 | 2023-02-15
[5 empty] | 1036 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31
[5 empty] | 1036 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 41 | 23 | 30
[5 empty] | 1036 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
16 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д.3А | 9378 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-12-31 | 2023-02-15
[5 empty] | 9378 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31
[5 empty] | 9378 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 41 | 23 | 30
[5 empty] | 9378 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
17 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д.4А | 8954 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-12-31 | 2023-02-15
[5 empty] | 8954 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31
[5 empty] | 8954 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 41 | 23 | 30
[5 empty] | 8954 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
18 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д.5А | 1416 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-12-31 | 2023-02-15
[5 empty] | 1416 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31
[5 empty] | 1416 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 41 | 23 | 30
[5 empty] | 1416 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
19 | Ленинградская область | Строительная компания "Навис" |  | ЖК «Шотландия» Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.Скотное, д. 6 | 10316 | 2019-12-09 | План | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 2020-01-30 | 2020-01-16 | 2020-02-27 | 2020-03-03 | 2020-04-03 | 2020-04-18 | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-11-15 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-30 | 2022-12-31 | 2023-02-15
[5 empty] | 10316 |  | Факт | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-01-25 | 2020-01-15 | 2020-05-06 | 2021-03-30 | 2020-04-09 | 2020-05-20 | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-07-03 | 2020-11-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-05-31
[5 empty] | 10316 |  | Отклонение | -10 | 0 | -5 | -1 | 69 | 23 | 6 | 32 | 25 | 12 | -7 | -7 | 41 | 23 | 30
[5 empty] | 10316 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполено с отклонением | выполено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
24 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК "Янинский каскад-4» Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Кольцевая, уч.12 | 16853 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-12-10 | 2024-01-31
[5 empty] | 16853 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2021-11-28 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-03-09
[5 empty] | 16853 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | -39 | -35 | -55 |  | 72 | 65 | 39
[5 empty] | 16853 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
25 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Всеволожский район, дер. Янино-2, уч.135, д.1 | 115337 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-10-22 | 2023-11-22
[5 empty] | 115337 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2022-01-21
[5 empty] | 115337 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | -39 | -35 | -53 |  | 4 | 3 | -7
[5 empty] | 115337 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено
26 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Всеволожский район, дер. Янино-2, уч.135, д.2 | 115342 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-10-22 | 2023-11-22
[5 empty] | 115342 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2022-01-21
[5 empty] | 115342 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | -39 | -35 | -53 |  | 4 | 3 | -7
[5 empty] | 115342 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
27 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Всеволожский район, дер. Янино-2, уч.135, д.3 | 115339 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-10-22 | 2023-11-22
[5 empty] | 115339 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2022-01-21
[5 empty] | 115339 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | -39 | -35 | -53 |  | 4 | 3 | -7
[5 empty] | 115339 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено
28 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Всеволожский район, дер. Янино-2, уч.135, д.4 | 115340 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-10-22 | 2023-11-22
[5 empty] | 115340 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2022-01-21
[5 empty] | 115340 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | -39 | -35 | -53 |  | 4 | 3 | -7
[5 empty] | 115340 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено
29 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Всеволожский район, дер. Янино-2, уч.135, д.5 | 115341 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-10-22 | 2023-11-22
[5 empty] | 115341 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-29 | 2022-01-21
[5 empty] | 115341 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | -39 | -35 | -53 |  | 4 | 3 | -7
[5 empty] | 115341 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено
30 | Ленинградская область | ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» |  | ЖК «Рябиновый сад» Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2, улица Садовая, участок №104 | 16932 | 2020-07-27 | План | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 2020-09-15 | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | 2022-01-28 | 2023-11-26 | 2023-12-26
[5 empty] | 16932 |  | Факт | 2020-08-11 | 2020-08-07 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 2020-10-11 | не требуется | не требуется | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-11-25 | 2020-12-22 | 2021-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-25 | 2022-02-25
[5 empty] | 16932 |  | Отклонение | 1 | -13 | -12 | 2 | -9 | не требуется | не требуется | -44 | -39 | -35 | -53 |  |  | 25 | 25
[5 empty] | 16932 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением
31 | Ленинградская область | ООО «НОРМАНН» |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания (корпус 1, корпус 2) второй этап, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволжский район, земли САОЗТ «Ручьи» | 24704 | 2020-09-08 | План | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2020-10-27 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2021-02-10 | 2021-02-20 | 2021-03-05 | 2021-03-20 | 2021-05-05 | 2022-01-25 | 2022-04-10 | 2022-04-30 | 2022-06-10 | 2023-09-19 | 2023-10-19
[5 empty] | 24704 |  | Факт | 2020-10-13 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 2020-12-15 | 2021-04-30 | 2021-01-28 | 2021-04-19 | 2021-05-13 | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 2021-07-23 |  | 2022-04-30 | 2022-03-17
[5 empty] | 24704 |  | Отклонение | 5 | 1 | -30 | 45 | 135 | 28 | 69 | 83 | 51 | 95 | 80 |  |  | -44
[5 empty] | 24704 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением в связи с удовлетворение аппеляционной жалобы | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | По договору 31.03.2022 |  | выполнено
32 | Ленинградская область | Норманн ЛО |  | Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи», ЖК "Десяткино 2.0" корпус 1, 2 1 этап | 36114 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2022-02-28 | 2022-05-15 | 2022-06-05 | 2022-07-20 | 2023-12-31 | 2024-02-15
[5 empty] | 36114 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-09-30 | 2020-10-10 | 2020-12-01 | 2021-03-16 | 2021-02-16 | 2021-03-05 | 2021-03-23 | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 2021-08-02 |  | 2022-04-01 | 2022-03-16
[5 empty] | 36114 |  | Отклонение | 54 | 3 | -50 | 20 | 27 | 16 | -3 | 10 | 5 | 63 | 62 |  |  | -81
[5 empty] | 36114 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | По договору 30.05.2022 | выполнено | выполнено
33 | Ленинградская область | Норманн ЛО |  | обл Ленинградская, Всеволожский, земли САОЗТ "Ручьи"ЖК "Десяткино 2.0" корпус 3 | 39082 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2022-02-28 | 2022-05-15 | 2022-06-05 | 2022-07-20 | 2023-12-31 | 2024-02-15
[5 empty] | 39082 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-09-30 | 2020-10-10 | 2020-12-01 | 2021-03-16 | 2021-02-16 | 2021-03-05 | 2021-03-23 | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 2021-08-02 |  | 2022-04-01 | 2022-03-16
[5 empty] | 39082 |  | Отклонение | 54 | 3 | -50 | 20 | 27 | 16 | -3 | 10 | 5 | 63 | 62 |  |  | -81
[5 empty] | 39082 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | По договору 30.05.2022 | выполнено | выполнено
34 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №18 ЖК "Ванино" | 782 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-08-25 | 2022-09-25
[5 empty] | 782 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 22.03.2021; 06.07.2021 |  |  | 2021-12-10 | 2022-01-24
[5 empty] | 782 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | -71 | -56 | -68 |  |  | -81 | -81
[5 empty] | 782 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. | ориентировочно 30.03.2022 | выполнено | выполнено
35 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №7 ЖК "Ванино" | 4327 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-09-15 | 2022-10-15
[5 empty] | 4327 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 22.03.2021; 06.07.2021 |  |  | 2021-12-28 | 2022-02-14
[5 empty] | 4327 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | -71 | -56 | -68 |  |  | -80 | -60
[5 empty] | 4327 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. | ориентировочно 30.03.2022 | выполнено | выполнено
36 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №20 ЖК "Ванино" | 4377 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-08-25 | 2022-09-25
[5 empty] | 4377 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 22.03.2021; 06.07.2021 |  |  | 2021-12-10 | 2022-01-24
[5 empty] | 4377 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | -71 | -56 | -68 |  |  | -80 | -81
[5 empty] | 4377 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. | ориентировочно 30.03.2022 | выполнено | выполнено
37 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №17 ЖК "Ванино" | 1661 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-08-25 | 2022-09-25
[5 empty] | 1661 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 22.03.2021; 06.07.2021 |  |  | 2021-12-10 | 2022-01-24
[5 empty] | 1661 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | -71 | -56 | -68 |  |  | -80 | -81
[5 empty] | 1661 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. | ориентировочно 30.03.2022 | выполнено | выполнено
38 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №8 ЖК "Ванино" | 5014 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-09-15 | 2022-10-15
[5 empty] | 5014 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 22.03.2021; 06.07.2021 |  |  | 2021-12-28 | 2022-02-14
[5 empty] | 5014 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | -71 | -56 | -68 |  |  | -80 | -60
[5 empty] | 5014 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. | ориентировочно 30.03.2022 | выполнено | выполнено
39 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №26 ЖК "Ванино" | 3420 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-08-15 | 2023-09-15
[5 empty] | 3420 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 22.03.2021; 06.07.2021 |  |  | 2021-12-24 | 2022-02-14
[5 empty] | 3420 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | -71 | -56 | -68 |  |  | -80 | -60
[5 empty] | 3420 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. | ориентировочно 30.03.2022 | выполнено | выполнено
40 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №27 ЖК "Ванино" | 3860 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2023-08-15 | 2023-09-15
[5 empty] | 3860 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 22.03.2021; 06.07.2021 |  |  | 2021-12-24 | 2022-02-14
[5 empty] | 3860 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | -71 | -56 | -68 |  |  | -80 | -60
[5 empty] | 3860 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. | ориентировочно 30.03.2022 | выполнено | выполнено
41 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №6 ЖК "Ванино" | 5795 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-09-15 | 2022-10-15
[5 empty] | 5795 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-11 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 22.03.2021; 06.07.2021 |  |  | 2021-12-28 | 2022-02-14
[5 empty] | 5795 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | -71 | -56 | -68 |  |  | -80 | -60
[5 empty] | 5795 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. |  | выполнено | выполнено
42 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №5 ЖК "Ванино" | 6104 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-09-15 | 2022-10-15
[5 empty] | 6104 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 22.03.2021; 06.07.2021 |  |  | 2021-12-28 | 2022-02-14
[5 empty] | 6104 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | -71 | -56 | -68 |  |  | -80 | -60
[5 empty] | 6104 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. |  | выполнено | выполнено
43 | Ленинградская область | Тареал |  | Ленинградская область, Ломоносовский район. МО Низинское сельское поселение, д. Узигонты, д. №19 ЖК "Ванино" | 41896 | 2020-09-15 | План | 2020-10-20 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-11-10 | 2021-01-15 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-03-15 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-05-30 | 2021-11-30 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-04-15 | 2022-08-25 | 2022-09-25
[5 empty] | 41896 |  | Факт | 2020-12-14 | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-16 | 2020-12-17 | не требуется | не требуется | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 22.03.2021; 06.07.2021 |  |  | 2021-12-10 | 2022-01-24
[5 empty] | 41896 |  | Отклонение | 55 | -30 | -20 | -24 | -34 | не требуется | не требуется | -77 | -71 | -56 | -68 |  |  | -80 | -81
[5 empty] | 41896 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с ТЗФ; ТЗФ заключил договор с подрядчиком |  |  | выполнено | выполнено
44 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 1 | 31647 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2023-12-31 | 2024-03-01
[5 empty] | 31647 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 2021-06-17 | 2021-08-03 |  | 2022-04-09 | 2022-03-31
[5 empty] | 31647 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | 2020-10-16: -40; 2020-11-06: -50; 2020-11-25: -28; 2020-12-22: -27
[5 empty] | 31647 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено | выполнено
45 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 2 | 39146 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2023-12-31 | 2024-03-01
[5 empty] | 39146 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 2021-06-17 | 2021-08-03 |  | 2022-04-09 | 2022-03-31
[5 empty] | 39146 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | 2020-10-16: -40; 2020-11-06: -50; 2020-11-25: -28; 2020-12-22: -27
[5 empty] | 39146 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено | выполнено
46 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 3 | 39147 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2023-12-31 | 2024-03-01
[5 empty] | 39147 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 2021-06-17 | 2021-08-03 |  | 2022-04-13 | 2022-03-31
[5 empty] | 39147 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | 2020-10-16: -40; 2020-11-06: -42; 2020-11-25: -28; 2020-12-22: -27
[5 empty] | 39147 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  |  | выполнено
47 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 4 | 39148 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2023-12-31 | 2024-03-01
[5 empty] | 39148 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 2021-06-17 | 2021-08-03 |  | 2022-04-13 | 2022-03-31
[5 empty] | 39148 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | 2020-10-16: -40; 2020-11-06: -42; 2020-11-25: -28; 2020-12-22: -27
[5 empty] | 39148 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено | выполнено
48 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 5 | 31644 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2023-12-31 | 2024-03-01
[5 empty] | 31644 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 2021-06-17 | 2021-08-03 |  | 2022-04-13 | 2022-03-31
[5 empty] | 31644 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | 2020-10-16: -40; 2020-11-06: -42; 2020-11-25: -28; 2020-12-22: -27
[5 empty] | 31644 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено | выполнено
49 | Ленинградская область | ООО "Созвездие" |  | Ленинградская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение ЖК «Итальянский квартал» Дом 6 | 34242 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2023-12-31 | 2024-03-01
[5 empty] | 34242 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-05-04 | 2021-05-18 | 2021-06-17 | 2021-08-03 |  | 2022-04-13 | 2022-03-31
[5 empty] | 34242 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 1 | -2 | 3 | 2020-11-06: -42; 2020-11-25: -28; 2020-12-22: -27
[5 empty] | 34242 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено | выполнено
50 | Ленинградская область | ООО "МС" |  | Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, квартал №2, участок №73 | 41362 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2023-12-31 | 2024-06-01
[5 empty] | 41362 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 2021-04-30 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 2021-08-10 | не требуется | 2021-06-28 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-22
[5 empty] | 41362 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 47 | 0 | 16 | 2020-10-16: 43; 2020-11-06: 40; 2021-01-19: 16; 2022-01-19: -60
[5 empty] | 41362 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением в связи с поздней оплатой требований | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением |  | выполнено. Передан согласно судебному определению | выполнено | выполнено | выполнено
51 | Ленинградская область | ООО "МС" |  | Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, квартал №2, участок №75 | 40858 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2023-12-31 | 2024-06-01
[5 empty] | 40858 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-05 | 2021-06-02 | 2021-04-30 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 2021-08-10 | не требуется | 2021-06-28 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-22
[5 empty] | 40858 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -8 | 47 | 0 | 16 | 2020-10-16: 43; 2020-11-06: 40; 2021-01-19: 16; 2022-01-19: -60
[5 empty] | 40858 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением в связи с поздней оплатой требований | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением |  | выполнено. Передан согласно судебному определению | выполнено | выполнено | выполнено
52 | Ленинградская область | ООО "Квартал" |  | ЖК "Аннинский парк" Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, п. Аннино, д.5 | 2284 | 2020-12-30 | План | 2021-02-10 | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-02-25 | 2021-04-14 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2022-02-01 | 2022-04-15 | 2022-05-05 | 2022-06-15 | 2023-12-31 | 2024-04-01
[5 empty] | 2284 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-04 | 2021-05-11 | 2021-06-11 | 2021-08-05 | 2021-06-08 | 2021-06-16 | 2021-07-07 | 2021-08-03 |  | 2022-03-31 | 2022-03-28
[5 empty] | 2284 |  | Отклонение | 16 | 5 | 4 | -7 |  | 41 | 67 | 2020-10-16: -7; 2020-11-06: -15; 2020-11-25: -7; 2020-12-22: -27
[5 empty] | 2284 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |  | выполнено | выполнено
53 | Ленинградская область | ЗАО «УНИСТО» | Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, позиция 9 (II этап строительства) по адресу Ленинградская область, Всеволжский район, земли САОЗТ «Ручьи» | Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», позиция 9, ЖК "Тридевяткино царство" | 24546 | 2021-01-19 | План | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 2022-02-28 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2023-12-31 | 2024-02-16
[5 empty] | 24546 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-13 |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 2021-07-15 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2021-12-17 | 2022-03-28
[5 empty] | 24546 |  | Отклонение | 16 | 5 | 3 | -7 | -11 | 0 | 0 | -21 | -19 | -7 | 3 | 16 | -65 | -185
[5 empty] | 24546 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
54 | Ленинградская область | ЗАО «УНИСТО» | Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, позиция 10 (III этап строительства) по адресу Ленинградская область, Всеволжский район, земли САОЗТ «Ручьи» | Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», позиция 10, ЖК "Тридевяткино царство" | 24540 | 2021-01-19 | План | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 2022-02-28 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2023-12-31 | 2024-02-16
[5 empty] | 24540 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-13 |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 2021-07-15 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2021-12-17 | 2022-03-28
[5 empty] | 24540 |  | Отклонение | 2 | 5 | 3 | -7 | -11 | 0 | 0 | -21 | -19 | -7 | 3 | 16 | -65 | -185
[5 empty] | 24540 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
55 | Ленинградская область | ЗАО «УНИСТО» | Многоквартирный жилой дом, поз. 11 (IV этап строительства) по адресу Всеволжский муниципальный район, земли САОЗТ «Ручьи» | Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», позиция 11, ЖК "Тридевяткино царство" | 24270 | 2021-01-19 | План | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-07-12 | 2022-02-28 | 2022-05-20 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2023-12-31 | 2024-02-16
[5 empty] | 24270 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-09 | 2021-04-13 |  |  | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 2021-07-15 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2021-12-17 | 28.03.203
[5 empty] | 24270 |  | Отклонение | 2 | 5 | 3 | -7 | -11 | 0 | 0 | 0 | -19 | -7 | 3 | 16 | -65 | -185
[5 empty] | 24270 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
56 | Ленинградская область | ООО "НОРМАНН ЛО" | Многоквартирный дом со встроенными помещениями (Корпус А) 1 этап строительства по адресу Ленинградская область, Всеволжский район, дер. Янино – 1 | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ЖК «Яркий» корпус А | 39196 | 2021-01-19 | План | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-08-18 | 2022-02-28 | 2022-05-20 | 2022-06-11 | 2022-07-25 | 2023-12-31 | 2024-04-19
[5 empty] | 39196 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-12 | 2021-05-18 |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2021-08-17 |  | 2022-03-23 | 2022-03-16
[5 empty] | 39196 |  | Отклонение | 2 | 5 | 3 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 |  | -87
[5 empty] | 39196 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. | выполнено | выполнено
57 | Ленинградская область | ООО "НОРМАНН ЛО" | Многоквартирный дом со встроенными помещениями (Корпус Б) 1 этап строительства по адресу Ленинградская область, Всеволжский район, дер. Янино - 1 | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, ЖК «Яркий» корпус Б | 39196 | 2021-01-19 | План | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-04-27 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-08-18 | 2022-02-28 | 2022-05-20 | 2022-06-11 | 2022-07-25 | 2023-12-31 | 2024-04-19
[5 empty] | 39196 |  | Факт | 2021-02-26 | 2021-02-20 | 2021-03-19 | 2021-03-12 | 2021-05-12 |  |  | 2021-05-28 | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2021-08-17 |  | 2022-03-23 | 2022-03-16
[5 empty] | 39196 |  | Отклонение | 2 | 5 | 3 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 |  | -87
[5 empty] | 39196 |  | Примечание | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | не требуется | выполнено | выполнено с отклонением | выполнено | выполнено | Выполнены частично, корректируются по замечаниям Экспертизы. | выполнено | выполнено